## Hoja1
Nombre	Inicio	Final

Analisis de requisitos	04/03/19	04/03/19	4 H
Diseño	06/03/19	07/03/19	12 H
→ Aspecto Gráfico	08/03/19	10/03/19
→ Base de datos	10/03/19	11/03/19
→ Arquitectura de la aplicación	12/03/19	20/03/19

Implementación	08/03/19	19/04/19
Documentación	21/04/19	25/04/19
Pruebas	04/03/19	29/04/19
Presentacion del proyecto	03/06/19		30 min